## ORÇAMENTO EXTRA ZE CARLOS
Orçamento (extra Zé Carlos)
No | Item | URGENTE PREVISTO (R$) | GLOBAL | % | REALIZADO | ECONOMIA | Observações
1 | Mão de obra ajustes esquadrias em madeira (Zé Carpinteirinho) | 2500 | - |  | A COMPRAR | A COMPRAR | Ivan: mElaborar contrato com Sr. Zé Carpinteirinho. Início dos serviços: 07/10/15. Sinal a pagar: R$ 750,00 (R$ 30%)
2 | Novas Peças em madeira (substituir condenadas, complementações) | - | - |  | A COMPRAR | A COMPRAR | Estimativa: R$ 5.000,00 Fornecedor de Sto Antonio de Jesus (p/ esquadrias EM MADEIRA) é 50% mais barato. Ver orçamento anexo que fiz para esquadrias novas.
3 | Ferragens p/ esquadrias em madeira existentes e complementações | - | - |  | A COMPRAR | A COMPRAR | Estimativa: R$ 2.000,00 Preço estimado. Sugestão da madeireira: ferragens em latão. Orçar. Aguardando Zé Carpinteirinho. Quantificar p/ iniciar orçamentos. Se o cronograma continuar, deve-se prever 50% este gasto p/ 15/11/15.
4 | Novas Esquadrias em Aluminio ETAPA 1 | 10000 |  |  | A COMPRAR | A COMPRAR | Provável fornecedor: Artenele. Insistir com a Squadrilar pois parece ser uma empresa mais organizada. Foi indicado por Zé Carlos.
5 | Cobogós internos | - |  |  | 0 | 0 | ETAPA 2: Estimativa, R$ 5.000,00.
6 | Fechamento Torre | - |  |  | A COMPRAR | A COMPRAR
7 | Pisos internos | 13000 | - |  | 12959.1 | 40.9 | Reavaliando orçamento 2013 e aguardando orçamento de novos fornecedores | 112.4
8 | Pisos Externos | 6000 | - |  | A COMPRAR | A COMPRAR |  | 78.93
9 | Pisos Externos em pedra natural (a definir) | - | - |  | A COMPRAR |  | Executar em granilite ou em pedras naturais. Se for granilite, executar na ETAPA 1. Se for em pedras naturais, deixar para ETAPA 2
10 | Juntas de dilatação em poliuretano para pisos internos de alta resistência (e=1cm a confirmar com construtor, na cor branca) | 110 | - |  | 0 | 110 | Preço estimado. Comprar com fornecedor do granilite, preferencialmente. |  | preço genérico/m² (1x1) | 1.08 | 108
11 | Juntas de dilatação em poliuretano para pisos externos (inclusive garagem) de alta resistência (e=1cm a confirmar com construtor, na cor cinza) | 75 | - |  | 0 | 75 | Preço estimado. Comprar com fornecedor do granilite, preferencialmente. |  | preço genérico/m² (1,5x1,5) | 0.72
12 | Cimento Branco Estrutural/rejuntamento | 4225 |  |  | 0 | 4225 | rejunte epoxi R$ 500 para piso. R$200 para revestimento
13 | Cimento Comum claro tipo Nassau | - |  |  | 0 | 0
| Mão de obra assentamento Zé Carlos | N/A |  |  |  | 0 | previsto um maximo de R$4640
14 | Metais e Loças sanitárias (WCs 01 e 02) | 7000 |  |  | 4460 | 2540 | ETAPA 1. Verificar em obra material existente a ser reaproveitado
15 | Metais e Louças (Cozinha, área de serviço) | 5000 |  |  | 3730 | 1270 | ETAPA 2. Verificar em obra material existente a ser reaproveitado
16 | Metais e louças (WC serviço e 1o PAV) | - |  |  | 0 | 0 | ETAPA 3: R$ 9.000,00 (estimativa). Não somei porque acho que pode realmente ser executada depois. A etapa 02 de louças e metais deve ser feita antes de Zé Carlos finalizar a obra. Podemos pensar em fev/2016? (confirmar com ele).
| Metais e louças (WC 03) |  |  |  | 0 | 0
17 | Pisos WCs 01 e 02 | 1320 |  |  | 0 | 1320 | Estimativa R$ 80,00 /m2. A definir com cliente | Estimativa 80 reais/m2
18 | Piso WC 03 | - |  |  | 0 | 0
19 | Outros Pisos Cerâmicos (1o pav) | - |  |  | 0 | 0 | Aproveitar Piso Kika
20 | Revestimentos WC 01 | 2640 |  |  | 395.2 | 2244.8 | Estimativa R$ 80,00 /m2. A definir com cliente
| Revestimentos WC 02 | 0 |  |  | 395.2 | -395.2
21 | Revestimentos Cozinha e área de Serviço | 3080 |  |  | 1050 | 2030 | Estimativa R$ 80,00 /m2. A definir com cliente
| Revestimentos área de Serviço | -
22 | Revestimentos WCS 03 e 04 e 1o pav | 3465 |  |  |  |  | Estimativa R$ 70,00 /m2. A definir com cliente
23 | Bancadas wcs terreo | 1000 |  |  |  |  | Estimativa: R$ 500,00/m2 | 918.5
24 | Bancadas área serviço | 600 |  |  |  |  | Estimativa: R$ 500,00/m2 | 495
25 | Bancada cozinha (apoio) | 600 |  |  |  |  | Estimativa: R$ 500,00/m2 | 456.5
26 | Bancada cozinha (pia) | 700 |  |  |  |  | Estimativa: R$ 500,00/m2 | 533.5
27 | Filetes e soleiras | - |  |  |  |  | Projeto a definir (interferência granilite)
28 | Forro em Gesso | - | - | - |  |  | ETAPA 2/3
29 | Acabamentos Eletricos | - | - | - |  |  | Verificar em obra material existente a ser reaproveitado
30 | Iluminação e Luminárias | - | - | - |  |  | Verificar em obra material existente a ser reaproveitado
| Total | 61315 |  |  | 22989.5 | 13460.5
ETAPAS POR AMBIENTES
| ETAPA 1 | Quarto 02 e WC 02
| ETAPA 2 | RESTANTE DO PAV. TÉRREO E VEDAÇÃO 1o PAV
| ETAPA 3 | Restante/Futuro
| Juntas de dilatação, 1cm, em poliuretano (nas cores branca, cinza, preta) |  | R$ 1,20 (peça c/ 2m)
| Juntas de dilatação, 1cm, em poliuretano (nas cor dourada) |  | R$ 1,40 (peça c/ 2m)

## MARCENARIA
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES
PROJETO |  | Sala do apt. do Sr. Sérgio
CLIENTE |  | Lilian Contente
ENDEREÇO |  | Rua Território do Rio Branco,317,Ed. Montmartre, Pituba,Salvador – BA
ARQUITETA |  | Joana Pinheiro
Observações importantes: 1.As medidas devem ser conferidas no local; 2.Toda e qualquer alterações no projeto devem ser comunicadas às arquitetas; 3.parafusos não foram contabilizados. 4. Os pontos de fixação devem ser verificados antes da execução dos móveis afim de evitar estragos nas instalações de água e luz.
| ITEM | CATEGORIA | DESCRICÃO | DIMENSÕES | QUANT. | STATUS | FORNECEDOR | OBS
1.SALA DE ESTAR/ BAR | 1.1 | Mobiliário | Cadeira de balanço | L x A x C : 50 x 115 x 85 | 2 | EXISTENTE | N/A | -
| 1.2 | Mobiliário | Mesinha Sala Redonda | A x Diam: 62 x 56 | 2 | EXISTENTE | Papel Decor | Proposta de adesivar o vidro incolor. Usar Cor
| 1.3 | Mobiliário | Cristaleira | A x L x C: 172 x 100 x 43 | 1 | EXISTENTE | N/A
| 1.4 | Mobiliário | Bar | L x A x P: 58 x 74 x 58 | 1 | EXISTENTE | N/A | -
| 1.5 | Eletrodoméstico | Adega | 43 x 51 x 48 | 1 | EXISTENTE | N/A
| 1.6 | Mobiliário | Buffet aparador | L x A x P: 200x 80 x 50 | 1 | ORÇAR | Jacaúna | Comprar junto com o Sofá
| 1.7 | Mobiliário | Sofá |  |  | ORÇAR |  | Falta modelo
| 1.7 | Marcenaria | Aparador branco | A x L x P: 78 x 130 x 50 e=5cm | 1 | ORÇAR | Todeschini ou Marceneiro
| 1.8 | Decoração | Prateleiras brancas L=60cm | L 60 | 3 | ESCOLHER | Ver opções no memorial
| 1.9 | Decoração | Quadro: Barco Existente | 60x60 (confirmar) | 1 | EXISTENTE | N/A
| 1.10 | Decoração | Quadro: com fotografia geométrica, emoldurada. Sugestão de foto: Felipe Paim | 60x80 | 1 | ORÇAR | Maxcolor - impressão de fineart | Impressão de fine art em Belém - Confirmar referências de qualidade
| 1.11 | Decoração | Quadros: Conjunto com 4 peças 30x30 - desenho gráficos entre azul e laranja | 30x30 | 1 | ESCOLHER | UrbanArt
| 1.12 | Decoração | Quadro | 60x60 (confirmar) | 1
| 1.13 | Tecido | Tapete: Microfibra de poliéster/ Tapete Brooklyn Debrum Turnbout - Westwing | 250x250 | 4 | ESCOLHER | Ver opções no memorial | Gráfico vs. Sisal
| 1.14 | Decoração | Almofada Decorativa AD -34 | 50 x 40 | 4 | ESCOLHER | Ver opções no memorial
| 1.15 | Decoração | Almofada Decorativa AD -35 | 50x 50 | 3 | ESCOLHER | Ver opções no memorial
2.SALA DE TV E CIRCULAÇÃO | 2.1 | Marcenaria | Painel da TV com espelho | C x A: 205 x 182 | 1 | EXISTENTE | -
| 2.2 | Marcenaria | Bancada da TV | C x L x A: 205 x 40 x 42 | 1 | EXISTENTE | -
| 2.3 | Mobiliário | Sofá | L x C x A: 100 x 185 x 70 | 1 | EXISTENTE | - | Trocar estofado por cinza claro
| 2.5 | Decoração | Papel de parede | 1,25m² + 1,25m² (50x260cm cada) | 2 | ESCOLHER | Ver opções no memorial | Apoio Amanda em São Paulo
| 2.6 | Decoração | Quadro: fotografia de Belém por Lilian Contente emoldurada - Paspartout branco 15cm e Moldura preta com vidro | A x L: 70 x 45 | 1 | ORÇAR | Maxcolor - impressão de fineart | Foto paisagem de árvore com memorial 40x25
| 2.7 | Decoração | Quadro: fotografia de Belém por Lilian Contente emoldurada - Paspartout branco 15cm e Moldura preta com vidro | A x L: 48 x 60 | 1 | ORÇAR | Maxcolor - impressão de fineart | Foto paisagem de canhões 28x35
| 2.8 | Decoração | Quadro: fotografia de Belém por Lilian Contente emoldurada - Paspartout branco 15cm e Moldura preta com vidro | A x L: 48 x 60 | 1 | ORÇAR | Maxcolor - impressão de fineart | Foto paisagem de canhões e arvores a direita 18x27
| 2.9 | Decoração | Quadro: fotografia de Belém por Lilian Contente emoldurada - Paspartout branco 15cm e Moldura preta com vidro | A x L: 47 x 37 | 1 | ORÇAR | Maxcolor - impressão de fineart | Foto paisagem de arvores e arco 27x20
| 2.10 | Decoração | Quadro: fotografia de Belém por Lilian Contente emoldurada - Paspartout branco 15cm e Moldura preta com vidro | A x L: 80 x 59 | 1 | ORÇAR | Maxcolor - impressão de fineart | Foto paisagem de arvore a esquerda com caminho 54x34
| 2.11 | Decoração | Garden Seat Ceramica Xangai | A = 45CM Diam: 35cm | 2 | ORÇAR | Ver opções no memorial
| 2.12 | Decoração | Decolando Aviao Adorno | A: 17 | 1 | ORÇAR
| 2.13 | Decoração | Vaso de Mesa tipo Potiche | A = 40cm | 2 | ORÇAR
3.SALA DE JANTAR | 3.1 | Marcenaria | Divisória de ripas de madeira com duas folhas sendo uma autoportante (a) e aoutra revestindo o pilar (b) | a) 140x230 e b) 150x230 | 2 | ORÇAR | Ver opções no memorial | Valor da opção Mentha - Mandala R$4699,00 Orçar Todeschini e Marceneiro
| 3.2 | Mobiliário | Mesa Quadrada: Sala de Jantar | 140x140 | 1 | ADQUIRIDA
| 3.3 | Mobiliário | Cadeiras com acento e encosto acolchoado, Sala de Jantar | - | 6 | ESCOLHER | Ver opções no memorial
4.HOME OFFICE | 4.1 | Marcenaria | Prateleira para escritório com iluminação indireta de fita LED banco quente 5w, com fixação embutida | 250x22 e=4cm | 2 | ORÇAR | Todeschini ou Marceneiro
| 4.2 | Marcenaria | Mesa com tampo de vidro adesivado amarelo ouro | 250x55 e=4cm | 1 | ORÇAR | Todeschini ou Marceneiro | Dimensão vidro 250x55 E=6cm (ver possibilidade de ser vidro inteiro)
| 4.3 | Marcenaria | Gaveteiro com Rodízios H=5cm, 3 gavetas e uma porta com MDF amarelo ouro | 98X50 h=60cm | 1 | ORÇAR | Todeschini ou Marceneiro
| 4.4 | Marcenaria | Carrinho para CPU branco | 27X50 h=4cm | 1 | ORÇAR | Todeschini ou Marceneiro
| 4.5 | Mobiliário | Cadeira de Escritório | - | 1 | ENCOMENDAR
| 4.6 | Tapete | Tapete Bahamas Sisal 200x250 | 200x250 | 1 | ESCOLHER | Etna

## A e B_ARQ (falta PA e TE)
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DE PISOS
SERVIÇO: Residência Aldeia Jaguaribe | [9 empty] | Comunicação Obra: 20/08/15; Marina
CLIENTE: Cristina Coêlho (8865-6663 - tim)
ENDEREÇO: R. Curupira, 46. Piatã
RESPONSÁVEL OBRA: Sr. Zé Carlos (9110-1246 - tim)
ARQUITETAS: Luana Figueirêdo (9144-7653 tim e 9975-5004) e MARINA TEIXEIRA (9165-4207 - tim e 9965-4206 - vivo)
|  |  |  | parâmetros |  |  | Opção 01 |  |  | Opção 02
No | ETAPA | AMBIENTE | SUB-GRUPO | COD. PB | UNID. | QUANT. | FABRICANTE/FORNECEDOR/ESPECIFICACAO | VALOR UNIT. | TOTAL (R$) | FABRICANTE/FORNECEDOR/ESPECIFICACAO
1 | ETAPA 2 | SALA | PISO | A | m2 | 19.97 | A definir | 95 | 1897.15 | Porcelanato/Cerâmica
2 |  | SALA | PAREDE |  | m2 | 57 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 85.5
3 |  | SALA | TETO |  | m2 | 19.97 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 29.955
4 |  | SALA | RODAPÉ |  | m | 35.3 | Acabamento das quinas curvo, h= a definir (0,15?) em Granilite liso/Tecnocimento(?) cor branco gelo |  | 0 | Rodape santaluzia (?) a combinar com o revet. Cerâmico A
5 | ETAPA 2 | QUARTO 1 | PISO | A | m2 | 20.22 | Piso em granilite com acabamento polido, juntas largas de plástico/aluminio/cobre | 95 | 1920.9 | Porcelanato/Cerâmica
6 |  | QUARTO 1 | PAREDE |  | m2 | 50.864 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 76.296
7 |  | QUARTO 1 | TETO |  | m2 | 20.22 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 30.33
8 | ETAPA 2 | QUARTO 2 | PISO | A | m2 | 11.51 | Piso em granilite com acabamento polido, juntas largas de plástico/aluminio/cobre | 95 | 1093.45 | Porcelanato/Cerâmica
9 |  | QUARTO 2 | PAREDE |  | m2 | 40.932 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 61.398
10 |  | QUARTO 2 | TETO |  | m2 | 11.51 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 17.265
11 |  | QUARTO 2 | TETO |  | und | 1 | ventilador de teto |  | 0
12 | ETAPA 2 | GABINETE | PISO | A | m2 | 8.8 | Piso em granilite com acabamento polido, juntas largas de plástico/aluminio/cobre | 95 | 836 | Porcelanato/Cerâmica
13 |  | GABINETE | PAREDE |  | m2 | 30.932 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 46.398
14 |  | GABINETE | TETO |  | m2 | 8.8 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 13.2
15 | ETAPA 2 | WC 1 | PISO | C | m2 | 5.62 | Piso Cerâmico/porcelanato para áreas molhadas | 60 | 337.2 | Porcelanato/Cerâmica
16 |  | WC 1 | PAREDE 1 |  | m2 | 18.9 | Revestimento cerâmico para parede a definir
17 |  | WC 1 | PAREDE 2 |  | m2 | - | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
18 |  | WC 1 | TETO |  | m2 | 5.62 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
19 |  | WC 1 | SOLEIRA | PEDRAS | m2 | - | A definir
20 | ETAPA 2 | WC 2 | PISO | C | m2 | 4.64 | Piso Cerâmico/porcelanato para áreas molhadas | 60 | 278.4 | Porcelanato/Cerâmica
21 |  | WC 2 | PAREDE 1 |  | m2 | 10.98 | Revestimento cerâmico para parede a definir
22 |  | WC 2 | PAREDE 2 |  | m2 | - | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
23 |  | WC 2 | TETO |  | m2 | 4.64 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
24 |  | WC 2 | SOLEIRA |  | m2 | - | A definir
25 | ETAPA 2 | VARANDA-PATAMAR ESCADA (CORREDOR EXTERNO/JARDIM VERTICAL) | PISO | E | m2 | 4.2 | Piso Alta resistência (Granilite crespo, mais escuro (cinza?); ou em granito apicoado - paralelepipedo) | 75 | 315 | Pedra Natural Cinza, Ardosia polida / Piso Cerâmico tons de telha (cru com resina)
26 | ETAPA 2 | HALL ESCADA | PISO | A | m2 | 7.65 | Piso antiderrapante (Granilite mais crespo, pedra natural acabamento flameado ou cerâmica antiderrapante) | 95 | 726.75 | ?
27 |  | HALL ESCADA | PAREDE |  | m2 | 13.688 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 20.532
28 |  | HALL ESCADA | TETO |  | m2 | 7.65 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 11.475
29 | ETAPA 2 | CIRC/TV | PISO | A | m2 | 28.78 | Piso em granilite com acabamento polido, juntas largas de plástico/aluminio | 95 | 2734.1 | Piso Cerâmico 1,20x0,60, tons de cinza fosco
30 |  | COZINHA | PAREDE 1 |  | m2 | 19.84 | Revestimento cerâmico para parede a definir
31 |  | COZINHA | PAREDE 2 |  | m2 | definir acab. rodapia | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
32 |  | COZINHA | TETO |  | m2 | 13.38 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
33 |  | COZINHA | SOLEIRA | PEDRAS | m2 | - | A definir
34 | EXT | ÁREA SERVIÇO | PISO | D | m2 | 4.64 | Piso antiderrapante (Granilite mais crespo, pedra natural acabamento flameado ou cerâmica antiderrapante) COM RODAPÉ? | 85 | 394.4 | ?
35 |  | ÁREA SERVIÇO | PAREDE |  | m2 | 12.18 | Cerâmica ou pintura?
36 |  | ÁREA SERVIÇO | TETO |  | m2 | 9.33 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
37 |  | ÁREA SERVIÇO | SOLEIRA | PEDRAS | m2 | - | A definir
38 | ETAPA 2 | WC 03 | PISO | C | m2 | 2.39 | Piso Cerâmico para áreas molhadas | 60 | 143.4 | Porcelanato/Cerâmica
39 |  | WC 03 | PAREDE 1 |  | m2 | 17.67 | Revestimento cerâmico para parede a definir
40 |  | WC 03 | PAREDE 2 |  | m2 | - | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
41 |  | WC 03 | TETO |  | m2 | 2.39 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
42 |  | WC 03 | SOLEIRA | PEDRAS | m2 | - | A definir
43 | ETAPA 2 | QUARTO SERVIÇO | PISO | A | m2 | 6.36 | Piso antiderrapante (Granilite mais crespo, pedra natural acabamento flameado ou cerâmica antiderrapante) | 95 | 604.2 | ?
44 |  | QUARTO SERVIÇO | PAREDE |  | m2 |  | A definir |  | 0
45 | EXT | VARANDA | PISO | D | m2 | 15.36 | Piso antiderrapante (Granilite mais crespo, pedra natural acabamento flameado ou cerâmica antiderrapante) | 85 | 1305.6 | Pedra Natural Cinza, Ardosia polida / Piso Cerâmico tons de telha (cru com resina)
46 |  | VARANDA | PAREDE |  | m2 | 48.48 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve e revestimento/pintura colorida cor a definir/textura | 1.5 | 72.72
47 | EXT | GARAGEM | PISO | E | m2 | 28.8 | Piso Alta resistência (Granilite crespo, mais escuro (cinza?); ou em granito apicoado - paralelepipedo; placas de concreto pre fabricadas) | 75 | 2160 | Piso em granito rústico apicoado (paralelepipedo)
48 |  | GARAGEM | PAREDE |  | m2 | 9.207 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve | 1.5 | 13.8105
49 | EXT | PASSEIOS | PISO | E | m2 | 16.8 | Piso Alta resistência (Granilite crespo, mais escuro (cinza?); ou em granito apicoado - paralelepipedo) | 75 | 1260 | Piso Cerâmico tons de telha (cru com resina)
50 |  | JARDIM | FORRAÇÃO | GRAMA | m2 |  | Grama japonesa |  | 0
51 | EXT | JARDIM | PISO | F | und | 20 | Placa em Concreto 0,80x0,60 m | 30 | 600 | ?
52 | EXT | JARDIM | PISO | J | m2 | 22.24 | Deck Ecowood | 0 | 0 | ?
53 | ETAPA 1 | WC 04 (1o PAV) | PISO | G | m2 | 3 | Piso Cerâmico refugo da obra de Kika | 0 | 0 | conferir medidas no local
54 |  | WC 04 (1o PAV) | PAREDE 1 |  | m2 | 16.71 | Revestimento cerâmico para parede a definir
55 |  | WC 04 (1o PAV) | PAREDE 2 |  | m2 | - | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
56 |  | WC 04 (1o PAV) | TETO |  | m2 | 3 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
57 |  | WC 04 (1o PAV) | SOLEIRA | PEDRAS | m2 | - | A definir
58 | ETAPA 1 | ATELIER/COPA (1o PAV) | PISO | G | m2 | 4.8 | Piso Cerâmico refugo da obra de Kika | 0 | 0 | conferir medidas no local
59 |  | ATELIER/COPA (1o PAV) | PAREDE 1 |  | m2 | 9.74 | Revestimento cerâmico para parede a definir
60 |  | ATELIER/COPA (1o PAV) | PAREDE 2 |  | m2 | - | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
61 |  | ATELIER/COPA (1o PAV) | TETO |  | m2 | 4.8 | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve
62 |  | ATELIER/COPA (1o PAV) | SOLEIRA | PEDRAS | m2 | - | A definir
63 |  | ANEXO LAJE (VARANDA/QUARTO/COPA) | PAREDE |  | m2 |  | A definir |  | 0
64 | ETAPA 1 | VARANDA (1o PAV) | PISO | G | m2 | 9.27 | Piso Cerâmico refugo da obra de Kika | 0 | 0 | conferir medidas no local
65 | ETAPA 3 | TERRAÇO / SOLARIUM | PISO | H | m2 | 30.65 | Piso Térmico (grama sintetica, vinilico) | 0 | 0 | Orçar sinteitcos permeáveis, conferir medidas no local; outros (cimentado crespo com aditivo?)
66 | ETAPA 3 | TETO VERDE 1 | PISO | I | m2 | 14.94 | xx | 0 | 0 | conferir medidas no local
67 | ETAPA 3 | TETO VERDE 2 | PISO | I | m2 | 9.14 | xx | 0 | 0 | conferir medidas no local
68 |  | LAJE | PAREDE |  | m2 |  | Tinta Acrílica Toque de seda na cor branco neve e revestimento/pintura colorida cor a definir/textura | 1.5 | 0
69 |  |  |  |  | TOTAL | 697.413 |  |  | 17085.4295
70
71 |  | TOTAIS PISOS
72 | - | TOTAL | PISO | A | m2 | 103.29 | ver planta p/ especificação | 95 | 9812.55
73 | - | TOTAL | PISO | B | m2 | 0 | Granilite Tipo 2 - grão 800, executado com 100% de cimento estrutural branco, acabamento polido acetinado, pigmento a definir | 95 | 0 | Excluir
74 | - | TOTAL | PISO | C | m2 | 12.65 | Cerâmica/porcelanato para áreas molhadas, PEI | 60 | 3600
75 | - | TOTAL | PISO | D | m2 | 20 | ver planta p/ especificação | 85 | 5100
76 | - | TOTAL | PISO | E | m2 | 49.8 | ver planta p/ especificação | 75 | 4500
77 | [5 empty] | 185.74 |  |  | 23012.55
78
79 | [6 empty] | TOTAIS ORÇAMENTOS
80 | [6 empty] | CONSERVE PISO |  | 19412.55
81 | [6 empty] | CIMENTO BRANCO + CIMENTO NASSAU |  | 4225
82 | [6 empty] | JUNTA DE COBRE/POLIURETANO (ESTIMATIVA) |  | 2000
20